## 概览统计
福建基地-数智工厂3.22.0版本迭代概览
本次试用迭代 |  | 2025-12-01
基地试用周期 |  | 12月01日-12月08日（共8天）
下次试用迭代 |  | 2025-12-08
序号 | 板块 | 新增 | 优化 | 合计
1 | 仓储板块 | 3 | 11 | 14
2 | 生产板块 | 1 | 10 | 11
3 | 质量板块 | 0 | 40 | 40
4 | 设备板块 | 1 | 3 | 4
5 | 安全板块 | 3 | 1 | 4
6 | 人事行政 | 0 | 13 | 13
7 | 财务板块 | 0 | 1 | 1
8 | 基础综合 | 0 | 1 | 1
9 | 合计 | 8 | 80 | 88
数智工厂试用环境地址：https://203.195.203.96:807/#/login
注：所有试用反馈登记在《福建基地数智系统功能推进计划表》
https://docs.qq.com/sheet/DYnpCUmJwQkxBYWZF?tab=x8hay6

## 仓储板块
福建基地-仓储板块-2025年12月01日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 新增功能 | 原料试机报告 | 菜单路径：仓储管理→库房管理→原料到货验收 该表单是物料空罐、顶盖、纸箱、热缩膜、热熔胶、机用胶带样品的试机报告 【主要流程】各节点人员对应填写内容是不一样的，请务必根据节点配置审批流上的7个相关人员后使用，否则无法使用该单据 储运发起(制单人)→节点1：储运经理审批→节点2：品管检验，需填写“品管部检验结果”→节点3：品管经理审批→节点4：生产主管试机，需填写“试机情况及结论”→节点5：生产经理审批→节点6：生产副总审批→节点7：总经理审批，需填写“结论”(例如同意使用、更改尺寸、调整工艺等)→完成
2 |  | 灭蝇灯检查清洁记录 | 菜单路径：仓储管理→库房管理→过程管理
3 |  | 灭粘鼠板使用记录 | 菜单路径：仓储管理→库房管理→过程管理
1 | 优化项 | 原料入库单 | 增加厂商选择的限制，数据来源<原厂批次编码规则>厂商 未配置时：厂商默认来源供应商原料相关类型 配置后：该物料如果配置了批次编码规则，则厂商选择来源编码配置
2 |  | 结算采购订单 | 增加采购订单“创建日期”显示
3 |  | 到货跟进计划 | 添加物料明细限制放开，原只能单物料，调整为支持多物料录入，适用于内容物到货计划（例如南京诺朗），同时增加厂商字段
4 |  | 原料入库抽检报告 | 1、检验项目纸皮类型新增实检规则,低于2托时全检(入库数＜4000张时) 2、列表和筛选优化，新增字段：检验项目、条码/编码、入库仓库，并且支持该字段的筛选
5 |  | 原料入库送检记录 | 1、<白糖送检>白砂糖微生物检验报告推送增加“原厂批次” 2、<热缩膜送检>修复推送数据时合并数据推送验证
6 |  | 货品管理 | 批量上传图片，增加压缩包文件最大300M（建议尽量压缩图片上传，文件越大上传越慢）
7 |  | 库存明细报表 | 增加产线显示
8 |  | 成品质量检查/出入库明细 | 批次支持模糊和区间搜索
9 |  | 出入库明细 | 出入库明细成品批次支持按照升/降序排列
10 |  | 出库管理 | 出库/调拨管理选择物料翻页勾选
11 |  | 成品调拨管理 | 每日根据品管检验合格批次自动生成调拨单

## 生产板块
福建基地-生产板块-2025年12月01日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 新增功能 | 班前会签阅 | 由【班前会记录】提交确认后自动生成（只有参会人员才有该记录）
1 | 优化项 | 热缩工序 | 增加“反审”日志，记录反审人的操作信息
2 |  | 空气净化系统维护保养记录 | 单据内的岗位的下拉选项增加：称料
3 |  | 净化鞋清洁记录 | 检索栏、单据列表、单据内都去掉“产线”
4 |  | 班前会记录 | ① 需要选择参会人员，由全部参会人员签字后才完结记录 ② 支持配置审核 ③ 同步生成参与人员签阅记录
5 |  | 包材转产线 | 支持包材同车间的两条产线间转移使用
6 |  | 香精投放记录 | 解决实时扣库存产生多条出入库记录的问题，保证正常选择物料只产生一条数据
7 |  | 内容物投放及物资批号追溯记录
8 |  | 化学品发放
9 |  | 生产辅助物资发放
10 |  | 劳保用品发放

## 质量板块
福建-质量板块-2025年12月01系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
0 | 新增功能 | - | -
1 | 优化项 | 【空气沉降检验报告】 | 1、班别调整为非必填； 2、单位改成大写（CFU）
2 |  | 【成品留样库存】 | 增加“所属线别”查询条件
3 |  | 【成品留样单】 | 1、查询条件增加“线别”；
4 |  | 【成品发货通知单】 | 1、基础信息：日期 改名为 发货日期； 2、发货信息增加“总批数”统计
5 |  | 【原料其它检验申请单】 | “原厂批次”选取信息量大，不便操作；改为弹窗，需搜索框筛选数据
6 |  | 【定量批次信息确认】 | 红牛-普通型时，批号明细增加校验：批次信息的第五位字母需要与批号的第5位字母对应；
7 |  | 【压缩空气检测记录】 | “纯净度是否有油/有水”字段枚举值调整为 “无水，无油“、”有油”、“有水”、“有水，有油”；其中只有“无水，无油”为正常
8 |  | 【压缩空气检测记录】 | 当检测检测项目选择“微生物检测室”时，线别默认“-”，不填写
9 |  | 【理化指标检测报告】 | 基础信息显示审核备注字段
10 |  | 【通用-开机确认单】 | 控制只有配料人签字确认以后才能执行下方的检测
11 |  | 【内容物外检申请单】 | 原厂批次选取窗口增加“内部批次”字段的显示
12 |  | 【成品外检单/内容物外检单】 | 签名时增加调用签名模板
13 |  | 【顶盖/底盖检验报告】 | 检验员增加必填标识
14 |  | 【CIP微生物报告】 | 糖度保留1位小数
15 |  | 【水质检测报告】 | 冻结前面列的检测项目和标准，方便拉后面看数据
16 |  | 【灌装杀菌效果验证】 | 增加“一键合格”按钮，点击以后微生物检验值自动写入0
17 |  | 【顶盖/底盖检验单】 | 增加“其它信息导入”用于导入启破力全开力干膜重量数据，导入数据保留：启破力全开力保留一位，电流保留一位，干膜称重保留一位
18 |  | 【公司级周排查问题清单】 | 图片改为非必填
19 |  | 【公司级周排查】 | 增加一建合规功能，点击以后所有自查项目都自动勾选上合规
20 |  | 【行政部每日自查记录】 | 增加一建合规功能，点击以后所有自查项目都自动勾选上合规
21 |  | 【储运部每日自查记录】 | 增加一建合规功能，点击以后所有自查项目都自动勾选上合规
22 |  | 【生产部每日自查记录】 | 增加一建合规功能，点击以后所有自查项目都自动勾选上合规
23 |  | 【品管部每日自查记录】 | 增加一建合规功能，点击以后所有自查项目都自动勾选上合规
24 |  | 【工序控制检验报告】 | 由于开机时存在额外有一个班有9批的情况，特此增加“添加九批”和“取消九批”的功能
25 |  | 【成品标签标识检验单】 | 通道号增加批量录入
26 |  | 【纸皮进货检验报告】 | 纸皮版本和产品类别字段置灰
27 |  | 【热缩膜检验报告】 | 编辑页检验日期放开置灰，让用户编辑
28 |  | 【顶盖/底盖检验报告】 | 明细中的生产日期、生产批号和包号置灰不可修改
29 |  | 【白糖微生物检验报告】 | 1、列表页/新增编辑页增加“生产批号”； 2、检验信息的糖类置灰不可修改； 3、报告提交/审核后仍能上传附件；
30 |  | 【内容物使用通知单】 | 检验信息增加针对每条明细的附件上传功能
31 |  | 【VB12配方库存】 | 增加“生产VB12配方余量”按钮，点击以后查看生产领用VB12的余量信息
32 |  | 【原材料使用通知单】 | 1、检验结果必填，默认合格；2、新增时备注：默认写入“检验合格 同意使用”字样
33 |  | 【内容物留样记录】 | 字段：取样人、称量人、复核人、复核重量 改名为 称料取样人，称料称量人，品管复核人， 复核重量（g）
34 |  | 【热缩膜检验单】 | 1、筒轴：提交时增加必填校验； 2、当基础信息中的检验结果合格后，系统自动在检验意见写入“检验合格 同意使用”
35 |  | 【顶盖/底盖检验单】 | 1、启破力、全开力保留一位，电流保留一位，干膜称重保留一位，不足一位的时候系统自动补0；①手动填写需要控制， ②批量录入需要控制； ③数据采集后，写入报告的数据四舍五入保留一位小数写入；
36 |  | 【空罐质量进货检验单】 | 列表页/新增/编辑页增加“生产批号”字段显示，根据检验意见中的批号去重用“/”拼接
37 |  | 【顶盖/底盖检验报告】 | 取消检验日期的置灰校验
38 |  | 【计量台账】 | 固资编号字段去掉输入编号匹配固资信息的功能，直接文本框保存下来即可
39 |  | 【计量台账】 | 1、增加“单据日志”分录 2、当没有外检记录、内校记录、报废记录时，则可以修改公司编号，系统需要再单据日志中记录修改前后的公司编号
40 |  | 【计量台账】 | 增加导入功： 1、导入成功以后需要提示导入成功多少条，导入失败的数据自动生成一份表格； 2、导入的公司编号是需要是唯一值； 3、计量类别：根据导入的类型匹配带出； 4、有启用日期的数据：单据状态=在用，反之没有启用日期的数据：单据状态=备用；

## 设备板块
福建基地-设备板块-2025年12月01日系统更新
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 新增功能 | 基地能源用量数据 | 设定基地中算总用量的“能源仪表”，结合异常仪表维修期间的“用量补录”数据，方便后续用来算“综合能耗”
1 | 优化项 | 仪表层级配置 | 补充生产车间及产线，方便后续其他模块获取仪表数据
2 |  | 仪表采集配置 | 能源仪表对应的分组展示全部结构
3 |  | <设备点巡检记录> | 补充“计划所属线别”字段

## 安全板块
福建基地-安全板块-2025年12月01日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 新增功能 | 接触职业危害因素项目 | 菜单路径：安全管理→制度化管理→员工监控档案
2 |  | 员工体检记录与结果
3 |  | 危害因素检测记录
1 | 优化项 | 风险点清单管理 | 增加LEC分析导入模板

## 人事行政板块
福建基地-人事行政板块-2025年12月01日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 优化项 | 培训计划 | 优化支持配置审批流程，培训计划新增/导入后，如果配置了审批流程，须走完审批流程方可组织培训
2 |  | 培训记录 | 优化支持配置审批流程，培训验收环节走完后，如果配置了审批流程，须走完审批流程才能完成此次培训
3 |  | 培训记录 | 培训评估中开始后可进行培训评价
4 |  | 培训记录 | 支持导出单条培训记录（需要在系统模板中心配置导出模板，可联系系统对接人开通相关权限）
5 |  | 合理化建议 | 关联三会记录表单据
6 |  | 综合工时考核细则 | 已归档状态可恢复待提交状态
7 |  | 关键事件记录表 | 优化结果分数不能超过分数标准
8 |  | 食堂月度结算表 | 可标记不纳入实际利润科目
9 |  | 公司级证照 | 优化新增关联”证照类型“
10 |  | 住宿统计表 | 增加字段及筛选条件
11 |  | 宿舍入住申请表 | 调整单据审批流，审批流程结束后支持配置固定宿舍分配员进行宿舍安排
12 |  | 车辆管理 | 车辆交通费用、车辆保险记录、车辆行驶记录表等8个表单支持反审核功能
13 |  | 员工岗位管理 | 新增工作地点、工作内容、岗位标配人数、工作班制、岗位作业类型和工作时间等字段

## 财务板块
福建基地-财务板块-2025年12月01日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 优化项 | 资产档案 | 增加支持批量上传图片，图片按唯一码命名，压缩包形式批量上传

## 基础板块
福建基地-基础板块-2025年12月01日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 优化项 | 知识仓库 | 限制下载权限后，需要禁用右击操作

## 基础综合 (hidden)
福建-基础综合板块-2025年6月30日系统更新内容
| 类型 | 单据 | 内容 | 备注
新增功能
1 | 优化项
2
3
4
5
6
7
8