## 概览统计
贵州基地-数智工厂3.13.0版本迭代概览
本次试用迭代 |  | 2025-09-01
基地试用周期 |  | 9月1日-9月10日（共10天）
下次试用迭代 |  | 2025-09-15
序号 | 板块 | 新增 | 优化 | 合计
1 | 仓储板块 | 3 | 4 | 7
2 | 生产板块 | 0 | 8 | 8
3 | 质量板块 | 10 | 4 | 14
4 | 设备板块 | 6 | 5 | 11
5 | 安全板块 | 0 | 2 | 2
6 | 人事行政 | 0 | 13 | 13
7 | 财务板块 | 0 | 2 | 2
8 | 基础综合 | 1 | 1 | 2
9 | 合计 | 20 | 39 | 59
数智工厂试用环境地址：https://203.195.203.96:806/#/login
注：所有试用反馈登记在《贵州基地数智系统功能推进计划表》
https://docs.qq.com/sheet/DYmJtZ09yYXZkQURz?tab=s9gzq8

## 仓储板块
贵州基地-仓储板块-2025年9月01日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 新增功能 | 危废基础资料 | 危废基础资料和危废大类
2 |  | 原料入库冲销 | 原料入库单冲销出库数量，相应返回采购单
3 |  | 食堂入库月报 | 根据食材入库单，汇总为食堂入库月报
1 | 优化项 | 仓库管理 | 仓管员权限人员选择增加更多人员配置
2 |  | 商品选择交互优化 | <需求计划单> <采购单>商品显示界面交互优化
3 |  | 原料入库单审批流 | 【优化】便于流程管理，拆分增加原料入库单审批流
4 |  | 采购单审批流条件 | 【优化】采购单审批流增加条件类型"采购订单类型"，便于原料、备件、消耗品、辅料采购单按条件审批

## 生产板块
贵州基地-生产板块-2025年9月01日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 新增功能 | / | / | -
1 | 优化项 | 陶瓷滤芯清洁更换及库存记录 | 增加字段“安装日期”
2 |  | 产线废罐记录 | 增加审核流程
3 |  | 拆包、码垛岗位在线检测设备验证记录表 | 该表单下个版本整合，当前可先简单试用
4 |  | 灌装、打码岗位在线检测设备验证记录表 | 该表单下个版本整合，当前可先简单试用
5 |  | 生产部卫生监督检查表-制水车间 | 调整成时间灵活选择，而不是之前的固定时间
6 |  | 生产部卫生监督检查表-污水车间
7 |  | 生产部卫生监督检查表-更衣室及卫生间
8 |  | 生产部卫生监督检查表-包装车间

## 质量板块
贵州-质量板块-2025年9月01系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 新增功能 | 【不合格品处置单】 | 新增单据
2 |  | 【计量工作月报表】 | 新增单据
3 |  | 【工艺计量器具维护检查月报表】 | 新增单据
4 |  | 【外检机构管理】 | 新增单据
5 |  | 【计量类型管理】 | 新增单据
6 |  | 【计量台账】 | 新增单据
7 |  | 【计量器具报废单】 | 新增单据
8 |  | 【计量器具外检单】 | 新增单据
9 |  | 【计量内校单】 | 新增单据
10 |  | 【地下水理化及微生物指标检测】 | 新增单据
1 | 优化项 | 【热缩膜检验报告】 | 【热缩膜检验报告】增加“净重超标处理”让步功能
2 |  | 【内审任务】 | 【内审任务】增加“内审组长”和“专内审”直接指派责任人
3 |  | 【成品留样单】 | 【成品留样单】留样地点和柜号根据批号明细中相同需要去重以后再用“/”拼写
4 |  | 【半成品检验报告】 | 【半成品检验报告】列表页增加班次和班组的显示

## 设备板块
贵州基地-设备板块-2025年9月01日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 新增功能 | 关键指标限值设置 | 支持设定设备采集参数的上下限
2 |  | 关键指标超限记录 | 根据设定的上下限，自动收集设备参数超限采集明细
3 |  | 设备固资台账 | 支持单独维护生产设备资产信息
4 |  | 集团战略备件 | 支持创建集团战略备件的借用/归还业务，两个基地之间的单据暂时没有串联
5 |  | 能源计量月度评价表 | 根据能耗仪表用量生成报表
6 |  | 仪表连接监控 | 支持维护各个仪表的监控时长，应用于后续仪表的异常通知
1 | 优化项 | 设备点巡检记录 | 检查结果关联每个点检项目的结果
2 |  | 设备点巡检计划 | 列表新增参数车间、计划所属线别、重点责任区
3 |  | 自主点检报修单 | 列表数据支持导出Excel文件
4 |  | 停机误时维修单 | 列表数据支持导出Excel文件
5 |  | 重大故障分析改善 | 列表数据支持导出Excel文件

## 安全板块
贵州基地-安全板块-2025年9月01日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 优化项 | 特种设备定检计划 | 更新计划转单与提醒配置，支持自动转单
2 |  | 特种设备定检记录 | 优化操作方式、单据流程，自动转单后执行记录

## 行政人事板块
贵州基地-行政人事板块-2025年9月01日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
新增功能
1 | 优化项 | 员工档案 | 员工档案信息-更新用工形式、证件类型、最高学历下拉值；新增储备干部、职称、关键岗位等员工新标签 | 字段信息来源于贵州基地，导入需下载最新的表格模版
2 |  | 员工档案 | 员工档案信息-培训记录导出表格
3 |  | 三会召记录 | 新增批量导入和导出表格
4 |  | 合理化建议 | 新增批量导入和导出表格
5 |  |  | 小程序-新增支持员工通过小程序扫码提报合理化建议 | 3.13.0版本正式发布后在小程序上使用，预计9月10日更新
6 |  | 培训记录 | 培训状态等于评估中时支持编辑修改培训基础信息，例如上传现场培训照片
7 |  |  | PC端-正式环境新增/编辑培训页面，点击培训现场照片底部二维码支持通过小程序上传现场拍摄的照片，无需通过电脑本地上传
8 |  |  | 新增受训人接收培训签到消息通知
9 |  |  | 新增（外训和公开课）通过审批流进行外训评估流转到各领导审批
10 |  | 培训设置 | 新增【培训课程】【培训教材】【考核方式】【培训时段】【培训形式】【培训方法】【培训内容划分】【培训类型】【考核方式】【培训必学】字段配置项；在培训计划和培训记录中为非必填项，方便后续多维度精准统计评估培训效果 | 字段信息来源于福建基地提报
11 |  | 培训统计明细 | 参训/考核统计，新增到场率、考核人数、合格人数、成绩合格率、是否提交培训字段，多维度评价培训的效果。 到场率=受训人实参人数/受训人应参人数*100% 成绩合格率=合格人数/考核人数*100% | 字段信息来源于福建基地提报
12 |  | 小程序-培训评价 | 培训完成后，支持员工扫秒培训签到/评价二维码，通过小程序填写对本次培训的一个评价，多维度评估培训的效果，评价维度信息来源于湖北基地提报。 | 3.13.0版本正式发布后在小程序上使用，预计9月10日更新）
13 |  | PC端-培训评价 | 新增评价培训统计，可查看受训人提交的评价信息（可匿名）

## 财务板块
贵州基地-财务板块-2025年9月01日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 优化项 | 阳光采购 | 采购洽谈记录表单，支持审批流
2 |  | 资产档案-导入 | 为便于初始化数据维护，优化数据录入方式。导入数据支持自定义名称，不再强制与货品资料关联，同时更新SAP导入模板

## 基础板块
贵州基地-基础板块-2025年9月01日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 新增功能 | 异步下载中心 | 全局公共功能，在系统右上角新增异步下载中心入口，针对数据量大的导出表格做预下载处理，个人只能看到自己导出的数据
2 | 优化项 | 角色管理->架构分层显示 | 根据角色关联所属部门，按照组织架构显示个部门下所包含的角色

## 基础综合 (hidden)
福建-基础综合板块-2025年6月30日系统更新内容
| 类型 | 单据 | 内容 | 备注
新增功能
1 | 优化项
2
3
4
5
6
7
8