## 概览统计
福建基地-数智工厂3.20.0版本迭代概览
本次试用迭代 |  | 2025-11-17
基地试用周期 |  | 11月17日-11月24日（共8天）
下次试用迭代 |  | 2025-11-24
序号 | 板块 | 新增 | 优化 | 合计
1 | 仓储板块 | 3 | 13 | 15
2 | 生产板块 | 0 | 3 | 0
3 | 质量板块 | 0 | 23 | 0
4 | 设备板块 | 0 | 6 | 6
5 | 安全板块 | 3 | 2 | 0
6 | 人事行政 | 4 | 8 | 12
7 | 财务板块 | 0 | 0 | 0
8 | 基础综合 | 0 | 2 | 2
9 | 合计 | 6 | 29 | 35
数智工厂试用环境地址：https://203.195.203.96:807/#/login
注：所有试用反馈登记在《福建基地数智系统功能推进计划表》
https://docs.qq.com/sheet/DYnpCUmJwQkxBYWZF?tab=x8hay6

## 仓储板块
福建基地-仓储板块-2025年11月17日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 新增功能 | 采购结算单 | 菜单路径：仓储管理→采购管理 采购单结算审批的前提条件：相关联的入库单、修改单、冲销等需完成，支持选择多张采购单进行结算操作，操作完成后，对应采购单结算状态变更为“已结算”
2 |  | 货品管理 | 基础资料货品增加“启用多单位”，该类型仅用于物料大类备件，后续版本对接“备件领用单”使用
3 |  | 调拨管理 | 菜单路径：仓储管理→库房管理→成品管理→调拨管理 生产下线库存工厂调整为6601，检验合格的产品支持通过调拨货权转移至8097
1 | 优化项 | 原料入库单 | 列表增加搜索送检类型筛选
2 |  | 原料入库冲销 | 移动类型101修改为102
3 |  | 原料入库送检记录-流程/列表 | 1、审批流新增条件<送检类型> 2、列表新增送检类型筛选
4 |  | 原料入库送检记录-作废 | 热缩膜、顶盖、空罐送检类型反向流程，新增<作废>操作 1、作废后相应的送检数量回退库存 2、原料入库单所关联的送检记录删除，送检状态由已送检变更为未送检 3、当操作作废后，可进行重新推送送检信息，或进行原料入库单的冲销操作
5 |  | 原料入库送检记录-新增/编辑 | <顶盖/底盖送检><空罐送检>新增编辑时，如果删除送检出库的批次后，同步删除推送关联的批次，解决未送检出库的批次状态异常，无法重新推送的问题
6 |  | 原料入库计量抽检月报 | 数据结构优化，按月度检查项目物料名称纸皮、热缩膜、白砂糖汇总优化
7 |  | 原料抽检标准 | 白砂糖新增“标准值2”，主要是针对湖北、福建基地45KG白砂糖标准配置
8 |  | 原料入库抽检报告 | 1、抽检率计算公式变更：“抽检率=实检数据合计 ÷ 入库总量 *100%”变更为“（实检数量*抽检标准值/入库总量）*100%” 2、实检数据是否合格判断√X调整为禁止编辑，严格依据配置标准触发 3、白砂糖类型支持标准值切换，对应实现湖北、福建基地45KG白砂糖登记
9 |  | 原料需求单 | 列表增加物料分类内容物、包材筛选
10 |  | 原料发料记录 | 1、发料时物料库存默认带出 2、发料物料分类“包材”时，依据需求单产线判断“移出仓库”、“移入仓库”默认带出 3、列表增加物料分类内容物、包材筛选
11 |  | 货品库存明细 | 列表页的可用库存合计显示小数4位
12 |  | 备料领用单 | 出库明细增加 "使用设备"，"使用设备"数据源对应选择设备管理中的设备台账
13 |  | 温湿度记录 | 优化数据填写方式 1、支持多仓库数据填写 2、支持早中晚班数据填写

## 生产板块
福建基地-生产板块-2025年11月17日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 优化项 | 热缩工序 | “已完成”单据增加反审功能（即单据冲销）。仅支持修改基础信息（灰色区域）外的其他内容，修改后范围仅限该单据，不影响上下游数据
2 |  | 内容物投放及物资批号追溯记录 | ① 支持批量选择0099库中的对应物料（RBMT0701、RBMT0502、RBMT0603、RBMT0204、RBMT0105、RBMT0807、RBMT1008、RBMT1209、RBMT1310、RBMT0411、RBMT0312） ② 批量选择VB12
3 |  | 香精投放记录 | 支持批量选择0099库中的对应物料（RBMT1113、RBMT1114、RBMT1115、RBMT1117、RBMT1118）

## 质量板块
福建-质量板块-2025年11月17系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 优化项 | 定量检测原始记录 | 检测时间放开置灰，增加必填标识
2 |  | 不合格品处置单 | 原料类型=空罐时，则匹配空罐+彩印铁类型的供应商拱其选取
3 |  | 配料/拆包/码垛岗位在线检测设备记录表 | 检测设备增加填写开关，关闭以后该检测设备所有相关的填写内容的置灰，打“-”
4 |  | 产品质量跟踪质量报告 | 填写缺陷电流更新为小数点后两位小数
5 |  | 热缩膜检验报告 | 1、单据状态：增加“作废”状态，作废状态的数据不能编辑只能查看，并且列表页那一行显示灰色 2、编辑/详情页增加“作废”按钮：只要单据状态不等于“作废”都能使用，单据状态改为作废，如果有关联的复检单也一同作废；该按钮需要支持权限控制；
6 |  | 原材料复检单 | 1、单据状态：增加“作废”状态，作废状态的数据不能编辑只能查看，并且列表页那一行显示灰色；该状态通过对应检验单据作废后系统自动变更；
7 |  | 内容物外检单 | 列表/新增编辑页面增加样品编号和样品名称的显示；
8 |  | 内容物外检申请单 | 增加“样品名称”字段，根据所选样品编号自动写入样品名称
9 |  | 计量外检 | 选择计量器具窗口内显示信息增加“下次检定日期”的显示和查询
10 |  | 公司级周排查 | 复核员签字 字段改名为 审核人签字
11 |  | 理化及微生物检验报告 | 1、将“细菌总数”与“大肠杆菌”分别改名为“菌落总数”和“大肠菌群”；此改动只针对湖北基地 2、统计日期：创建时自动生成，根据检验日期+1和检验日期+2生产，具体看下图； 3、控制：细菌总数和大肠杆菌只有当前日期大于等于统计日期1的时候才能填写，酵母菌和霉菌只有当前日期大于等于统计日期2的时候才能填写； 4、数据呈现，需要在报告中增加最大值、最小值、极差、标准差的显示；（客户给的标准差的示例文件已上传到附件）
12 |  | 顶盖/底盖检验报告 | 列表页和新增编辑页增加“包号”的显示
13 |  | 天平校准记录 | 列表页增加使用地点和使用地点的查询条件
14 |  | 工序异常记录 | 新增页面也需要显示“确认完成”按钮，点击以后自动保存并且确认单据
15 |  | 每日食品安全检查总表 | 固定模版导出
16 |  | UV判定表 | 中的ABS字段前端隐藏不显示，只针对福建基地
17 |  | 近红外检验报告 | 1、“赖氨酸”的检测值需要在原导入表格的基础上乘以0.8，“VB6”乘以0.82导入到系统单据上；然后平均值和差值根据最新的重新计算写入，逻辑去掉； 2、根据导入模版数据：维生素B6四舍五入保留一位小数，牛磺酸、赖氨酸、咖啡因、肌醇、烟酰胺都四舍五入保留整数； 3、手动输入维生素B6保留一位小数，牛磺酸、赖氨酸、咖啡因、肌醇、烟酰胺保留整数；
18 |  | 浮游菌报告 | 福建基地也需要显示线别
19 |  | 空气沉降检验报告 | 福建基地也需要显示线别
20 |  | 悬浮粒子检验报告 | 福建基地也需要显示线别
21 |  | 工序控制检验报告 | 1、增加：洗罐谁压力字段，只有福建基地显示； 2、冷却水增加检验内容“Brix（≤0.1%）”；各基地显示检验内容对应调整；
22 |  | 水质检验报告 | 1、福建基地：色度和细菌总数项目的测定值改为：文本框； 2、福建和广东基地：水质检测需要增加“CT”列；
23 |  | CIP微生物报告 | 过滤器2、未封口2-3、CIP2-15不能修改置灰，具体图中那几行；只针对福建基地

## 设备板块
福建基地-设备板块-2025年11月17日系统更新
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 优化项 | 借入申请单 | 补充"采购单价(元)"和"合计金额(元)"
2 |  | 借出确认单 | 补充"采购单价(元)"和"合计金额(元)"
3 |  | 能源抄表明细 | 筛选条件增加"采集表名"
4 |  | 停机误时维修单 | 对接仓储<备件领用单>数据进行更换备件
5 |  | 重大故障分析改善 | 审批流增加"审批意见"编辑文本
6 |  | 设备固资台账 | 批量修改“所属产线”，批量导入设备对应的备件

## 安全板块
福建基地-安全板块-2025年11月17日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 新增功能 | 高处安全作业证 | 安全管理→现场管理→特殊作业管理→作业证管理
2 |  | 动火作业许可证 | 安全管理→现场管理→特殊作业管理→作业证管理
3 |  | 临时用电作业许可证 | 安全管理→现场管理→特殊作业管理→作业证管理
1 | 优化项 | 风险点清单管理 | 优化区域为填写内，新增关联地点选择，相应字段导入模板更新
2 |  | 安全例会记录 | 会议类型增加“季度会议”

## 人事行政板块
福建基地-人事行政板块-2025年11月17日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 新增功能 | 标准工时考核细则 | PC端-功能路径【人事行政】->【人事管理】->【绩效管理】 通过设置明确的考核细则条款和标准工时月度汇总规则，每个月自动生成员工绩效表进行自评提交至主管和经理进行复​评，完成考核闭环。
2 |  | 绩效考核设置-标准工时月度考核汇总规则
3 |  | 标准工时绩效表
4 |  | 标准工时个人绩效
1 | 优化项 | 用车申请 | 用车人区分内外部且多选
2 |  |  | 已完成用车申请自动生成车辆行驶记录
3 |  |  | 新增待派车和待还车状态和通知
4 |  |  | 优化派车人和还车司机无需在审批流程中配置，派车人为固定节点配置，还车司机读取派车人在单据上指派的司机
5 |  | 退休管理 | 临近或已到退休日期的员工支持发起退休审批流程，审批结束后可填写实际退休日期和退休处置结果
6 |  | 培训记录 | 支持批量导出培训记录数据
7 |  | 多能工管理 | 审核支持备注信息和上传附件；多能工审批生效后支持调整失效日期
8 |  | 入职管理 | 支持批量导入数据

## 财务板块 (hidden)
福建基地-财务板块-2025年11月17日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 新增功能
2
3
1 | 优化项
2

## 基础板块
福建基地-基础板块-2025年11月17日系统更新内容
序号 | 类型 | 单据 | 内容 | 备注
1 | 优化项 | 流程设置 | 抄送节点的人员支持有发起人自选
2 |  | 知识仓库 | 文件在线预览时如果已限制下载时隐藏下载按钮

## 基础综合 (hidden)
福建-基础综合板块-2025年6月30日系统更新内容
| 类型 | 单据 | 内容 | 备注
新增功能
1 | 优化项
2
3
4
5
6
7
8